**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социально – экономическое развитие МО Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» за первое полугодие 2019 год**

Муниципальный заказчик - администрация Кобринского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За первое полугодие 2019 г. | Мероприятия |
| Запланирован-ный объем финансирования (тыс. руб.) 2019 год | Профинансировано (тыс. руб.) за первое полугодие 2019 год | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Всего по программе |  | 42 450,05 | 13 584,06 | 32,0 | Стабильное повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования |
| Подпрограмма 1«Создание условий для устойчивого экономического развития» | Итого | 717,77 | 82,77 | 11,5 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 347,77 | 82,77 | 23,8 |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение  | 370,0 | 0,0 |  | Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение доходов и обеспечение занятости населения |
| Подпрограмма 2«Обеспечение безопасности» | Итого | 520,0 | 99,76 | 19,2 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |    |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение  | 520,0 | 99,76 | 19,2 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Кобринское сельское поселение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3«ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории» | Итого | 25 195,65 | 7 596,05 | 30,1 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 6 184,62 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 440,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение | 18 571,03 | 7 596,05 | 40,9 | Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем, а также улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. Комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. |
| Подпрограмма 4«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | Итого | 14 971,9 | 5 609,96 | 37,5 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 555,1 | 1 021,99 | 40 |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 396,0 | 302,6 | 76,4 |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение | 12 020,8 | 4 285,37 | 35,6 | Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями поселения и района своих духовных и культурных потребностей, сохранение и развитие народного творчества.Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5«Развитие физической культуры, спорта» | Итого | 1 044,74 | 195,53 | 18,7 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 537,1 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение | 507,64 | 195,53 | 38,5 | Создание правовых, организационных, социально-экономических, материально-технических, культурных, информационных условий для развития физической культуры и спорта и реализации государственной молодежной политики в МО Кобринского сельского поселения. |

 Глава администрации Кобринского сельского поселения Е. Д. Ухаров