**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социально – экономическое развитие МО Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» за 9 месяцев 2019 год**

Муниципальный заказчик - администрация Кобринского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 9 месяцев 2019 г. | Мероприятия |
| Запланирован-ный объем финансирования (тыс. руб.) 2019 год | Профинансировано (тыс. руб.) за 9 месяцев 2019 год | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Всего по программе |  | 45 349,65 | 27 163,57 | 59,9 | Стабильное повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования |
| Подпрограмма 1«Создание условий для устойчивого экономического развития» | Итого | 717,77 | 90,77 | 12,6 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 347,77 | 82,77 | 23,8 |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение  | 370,0 | 8,0 | 2,16 | Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение доходов и обеспечение занятости населения |
| Подпрограмма 2«Обеспечение безопасности» | Итого | 520,0 | 343,33 |  66,0  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |    |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение  | 520,0 |  343,33 | 66,0 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Кобринское сельское поселение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3«ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории» | Итого | 27 695,65 | 17 660,2 | 63,8 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 6 184,63 | 5 612,67 | 90,7 |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 440,0 | 360,0 | 81,8 |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение | 21 071,02 | 11 687,53 | 55,5 | Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем, а также улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. Комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. |
| Подпрограмма 4«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | Итого | 15 271,5 | 8 598,6 | 56,3 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 555,1 | 1 718,39 | 67,3 |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 396,0 | 337,6 | 85,3 |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение | 12 320,4 | 6 542,61 | 53,1 | Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями поселения и района своих духовных и культурных потребностей, сохранение и развитие народного творчества.Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5«Развитие физической культуры, спорта» | Итого | 1 144,74 | 470,67 | 41,1 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 537,10 | 37,10 | 6,9 |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение | 607,64 | 433,57 | 71,3 | Создание правовых, организационных, социально-экономических, материально-технических, культурных, информационных условий для развития физической культуры и спорта и реализации государственной молодежной политики в МО Кобринского сельского поселения. |

 Глава администрации Кобринского сельского поселения Е. Д. Ухаров