**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социально – экономическое развитие МО Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» за 9 месяцев 2017 год**

Муниципальный заказчик - администрация Кобринского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 9 месяцев 2017 г. | | | Мероприятия |
| Запланирован-ный объем финансирования (тыс. руб.) 2017 год | Профинансировано (тыс. руб.) за 9 месяцев 2017 год | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Всего по программе |  | 85 435,77 | 50 301,57 | 58,88 | Стабильное повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования |
| Подпрограмма 1  «Создание условий для устойчивого экономического развития» | Итого | 559,07 | 318,30 | 56,93 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 11,07 | 7,75 | 70,00 |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 548,00 | 310,55 | 56,67 | Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение доходов и обеспечение занятости населения |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение безопасности» | Итого | 320,0 | 149,19 | 46,62 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 320,0 | 149,19 | 46,62 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Кобринское сельское поселение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3  «ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории» | Итого | 72 591,11 | 42 633,03 | 58,73 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 47 682,94 | 30 627,99 | 64,23 |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 3 466,04 | 1 911,12 | 55,14 |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 21 442,13 | 10 093,92 | 47,08 | Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем, а также улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. Комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. |
| Подпрограмма 4  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | Итого | 11 454,80 | 6 743,82 | 58,87 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 385,00 | 772,59 | 55,78 |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 863,60 | 463,6 | 53,68 |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 9 206,2 | 5 507,63 | 59,82 | Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями поселения и района своих духовных и культурных потребностей, сохранение и развитие народного творчества.  Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5  «Развитие физической культуры, спорта» | Итого | 510,79 | 457,22 | 89,51 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 37,11 | 37,11 | 100 |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 473,68 | 420,11 | 88,69 | Создание правовых, организационных, социально-экономических, материально-технических, культурных, информационных условий для развития физической культуры и спорта и реализации государственной молодежной политики в МО Кобринского сельского поселения. |

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е. Д. Ухаров