**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социально – экономическое развитие МО Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» за 1 полугодие 2018 год**

Муниципальный заказчик - администрация Кобринского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 1 полугодие 2018 г. | | | Мероприятия |
| Запланирован-ный объем финансирования (тыс. руб.) 2018 год | Профинансировано (тыс. руб.) за 1 полугодие2018 год | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Всего по программе |  | 40 687,38 | 11 985,42 | 29,46 | Стабильное повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования |
| Подпрограмма 1  «Создание условий для устойчивого экономического развития» | Итого | 1 266,79 | 195,17 | 15,41 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 1 266,79 | 195,17 | 15,41 | Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение доходов и обеспечение занятости населения |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение безопасности» | Итого | 370,0 | 59,1 | 15,97 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 370,0 | 59,1 | 15,97 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Кобринское сельское поселение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3  «ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории» | Итого | 24 663,2 | 6 488,3 | 26,3 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 4 978,53 | 1 394,68 | 28,0 |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 1 973,44 | 331,83 | 16,81 |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 17 711,31 | 4 761,79 | 26,88 | Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем, а также улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. Комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. |
| Подпрограмма 4  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | Итого | 12 660,8 | 5 091,2 | 40,2 |  |
| Средства федерального бюджета | 2 051,8 | 894,82 | 43,6 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 350,0 |  |  |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 10 258,99 | 4 196,38 | 40,9 | Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями поселения и района своих духовных и культурных потребностей, сохранение и развитие народного творчества.  Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5  «Развитие физической культуры, спорта» | Итого | 1 526,54 | 151,6 | 9,9 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 1 326,5 | 44,0 | 3,3 |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 200,00 | 107,6 | 53,8 | Создание правовых, организационных, социально-экономических, материально-технических, культурных, информационных условий для развития физической культуры и спорта и реализации государственной молодежной политики в МО Кобринского сельского поселения. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма  «Формирование комфортной городской среды на территории» | Итого | 200,00 | 0,0 |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 200,00 | 0,0 |  |  |

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е. Д. Ухаров