**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социально – экономическое развитие МО Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» за 9 месяце 2018 года**

Муниципальный заказчик - администрация Кобринского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 9 месяцев 2018 г. | | | Мероприятия |
| Запланирован-ный объем финансирования (тыс. руб.) 2018 год | Профинансировано (тыс. руб.) за 9 месяцев 2018 год | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Всего по программе |  | 41 696,94 | 22 891,50 | 54,9 | Стабильное повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования |
| Подпрограмма 1  «Создание условий для устойчивого экономического развития» | Итого | 1 614,56 | 257,22 | 15,9 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 1 614,56 | 257,22 | 15,9 | Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение доходов и обеспечение занятости населения |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение безопасности» | Итого | 370,0 | 179,42 | 48,5 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 370,0 | 179,42 | 48,5 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Кобринское сельское поселение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3  «ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории» | Итого | 25 325,0 | 13 140,4 | 51,9 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 5 733,0 | 5 280,2 | 92,1 |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 6 265,2 | 2 162,1 | 34,5 |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 13 326,8 | 5 698,1 | 42,8 | Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем, а также улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. Комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. |
| Подпрограмма 4  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | Итого | 12 660,8 | 7 823,8 | 61,8 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 4 103,6 | 2 731,3 | 66,6 |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 350,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 8 207,2 | 5 092,5 | 62,0 | Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями поселения и района своих духовных и культурных потребностей, сохранение и развитие народного творчества.  Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5  «Развитие физической культуры, спорта» | Итого | 1 526,54 | 1 490,7 | 97,65 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 1 326,5 | 1 326,5 | 100 |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 200,0 | 164,2 | 82,1 | Создание правовых, организационных, социально-экономических, материально-технических, культурных, информационных условий для развития физической культуры и спорта и реализации государственной молодежной политики в МО Кобринского сельского поселения. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма  «Формирование комфортной городской среды на территории» | Итого | 200,00 | 0,0 |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета  МО Кобринское сельское поселение | 200,00 | 0,0 |  |  |

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е. Д. Ухаров