**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социально – экономическое развитие МО Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» за 1 квартал 2016 год**

Муниципальный заказчик - администрация Кобринского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 1 квартал 2016 г. | Мероприятия |
| Запланирован-ный объем финансирования (тыс. руб.) 2016 год | Профинансировано (тыс. руб.) за 1 квартал 2016 год | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Всего по программе |  | 44 960,55 | 5 689,70 | 13 | Стабильное повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования |
| Подпрограмма 1«Создание условий для устойчивого экономического развития» | Итого | 601,05 | 143,53 | 24 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение  | 601,05 | 143,53 | 24 | Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение доходов и обеспечение занятости населения |
| Подпрограмма 2«Обеспечение безопасности» | Итого | 270,0 |  7,20 |  3  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 |  0  | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение  | 270,0 |  7,2 | 3 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Кобринское сельское поселение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3«ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории» | Итого | 36 485,40 | 4 180,76 | 11,5  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 15 976,22 |  0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение | 20 509,18 | 4 180,76 | 11,5 | Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем, а также улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. Комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. |
| Подпрограмма 4«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | Итого | 7 180,0 | 1 324,99 | 18 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение | 7 180,0 | 1 324,99 | 18 | Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями поселения и района своих духовных и культурных потребностей, сохранение и развитие народного творчества.Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5«Развитие физической культуры, спорта» | Итого | 424,1 | 33,22 | 8 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение | 424,1 | 33,22 | 8 | Создание правовых, организационных, социально-экономических, материально-технических, культурных, информационных условий для развития физической культуры и спорта и реализации государственной молодежной политики в МО Кобринского сельского поселения. |

 Глава администрации Кобринского сельского поселения Е. Д. Ухаров