**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социально – экономическое развитие МО Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» за 1 полугодие 2017 год**

Муниципальный заказчик - администрация Кобринского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 1 квартал 2017 г. | Мероприятия |
| Запланирован-ный объем финансирования (тыс. руб.) 2017 год | Профинансировано (тыс. руб.) за 1 полугодие 2017 год | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Всего по программе |  | 85 071,95 | 42 937,34 | 50,47 | Стабильное повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования |
| Подпрограмма 1«Создание условий для устойчивого экономического развития» | Итого | 559,07 | 222,7 | 39,84 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение  | 559,07 | 222,7 | 39,84 | Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение доходов и обеспечение занятости населения |
| Подпрограмма 2«Обеспечение безопасности» | Итого | 320,0 | 59,63 |  18,63  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 |  0  | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение  | 320,0 |  59,63 | 18,63 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Кобринское сельское поселение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3«ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории» | Итого | 72 394,23 | 38 469,46 | 53,14  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 47 682,94 |  28 948,06 | 60,71 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение | 24 711,29 | 9 521,4 | 38,53 | Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем, а также улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. Комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. |
| Подпрограмма 4«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | Итого | 11 286,2 | 4 044,15 | 35,84 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 385,00 | 482,1 | 34,81 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение | 9 901,2 | 3 562,05 | 35,98 | Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями поселения и района своих духовных и культурных потребностей, сохранение и развитие народного творчества.Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5«Развитие физической культуры, спорта» | Итого | 512,45 |  141,4 | 27,59 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Кобринское сельское поселение | 512,45 | 141,4 | 27,59 | Создание правовых, организационных, социально-экономических, материально-технических, культурных, информационных условий для развития физической культуры и спорта и реализации государственной молодежной политики в МО Кобринского сельского поселения. |

 Глава администрации Кобринского сельского поселения Е. Д. Ухаров