

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 27 мая 2014 года № 158

«О подготовке и проведении

XXIX Областного Пушкинского праздника, посвященного 215-ой годовщине со дня рождения А. С. Пушкина».

В связи с проведением 07 июня 2014 года в Гатчинском муниципальном районе XXIX Областного Пушкинского праздника «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет», посвященного 215-ой годовщине со дня рождения А. С. Пушкина, руководствуясь п.1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации № 131 ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Кобринского сельского поселения

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 215-ой годовщине со дня рождения А. С. Пушкина *(приложение 1)*;

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных планом;

3. Назначить ответственными за подготовку площадок к празднованию:

- д. Кобрино – Гасюнас Г.А., Халтунена Д.С., Жгун О.Ю.;

- п. Суйда, с. Воскресенское - Смирнову Е.К., Халтунен Д.С., Жгун О.Ю;

4. Контроль за выполнением постановления возлагаю на заместителя главы администрации Лебедеву В.А..

Глава администрации

Кобринского сельского поселения Л.Н.Николаева

Приложение 1

к Постановлению Администрации муниципального образования Кобринского сельского поселения № 158 от 27 мая 2014 года

**II Л А Н**

**практических мероприятий по подготовке к проведению празднования**

**215-ой годовщины со дня рождения А. С. Пушкина**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| 1 | **Благоустройство на территории музея «Домик няни» в д. Кобрино:** | | |
| - обкашивание поляны и придомовых территорий  - уборка прилегающей территории, придорожных канав к музей «Домик няни»  - установка столов и стульев, уборка бытового мусора  - уборка территории кафе «У нянюшки» | до 05.06 | Клюшина Н.А., |
| до 05.06. | Клюшина Н.А., |
| 07.06. | Клюшина Н.А. |
| Постоянный контроль до 07.06 | Цыпленкова Л.А. |
| 2 | **Уход за клумбами и посадка рассады:**  - у конторы ФГУП «Суйда»  - у ДК  - у музея  - у памятника Арине Родионовне  - у Могилы Ганнибала |  | |
| до 03.06 | ФГУП «Суйда» |
| до 03.06 | Смирнова Е.К. |
| до 03.06 | Авикайнен И.В |
| до 03.06 | Смирнова Е.К. |
| до 03.06 | Смирнова Е.К. |
| 3 | **Благоустройство поселка Суйда** | | |
| - Уборка и обкашивание придорожной полосы на въезде п. Суйда  - Уборка парка и газона, обкашивание  - Уборка пруда  - Установка сцены у адм. здания ОПХ«Суйда»  - Окраска фасада здания ДК п. Суйда | Постоянно до 07.06. | Жгун О.Ю. |
| до 05.06. | Авикайнен И.В. |
| до 05.06. | Жгун О.Ю. |
| 07.06. | Смирнова Е.К. |
| до 05.06 | Смирнова Е.К. |
| 4 | Благоустройство населенных пунктов по маршруту Пижма – Воскресенское – Кобрино | Постоянный контроль до 07.06 | ДРСУ, Жгун О.Ю. |
| 5 | Уборка придорожных канав от мусора | Постоянный контроль до 07.06 | ДРСУ, Жгун О.Ю. |
| 6 | Обкашивание территории у памятника Арине Родионовне (с. Воскресенское) | Постоянно до 05.06. | Жгун О.Ю. |
| 7 | Обкашивание территорий населенных пунктов | Постоянно до 05.06. | Жгун О.Ю.  Рыжов А.В. |
| 8 | Обкашивание территории у могилы Ганнибала (с. Воскресенское) | Постоянно до 05.06. | Жгун О.Ю. |
| 9 | Уборка от мусора территории вокруг кладбища в с. Воскресенское, д. Кобрино | до 05.06. | Халтунен Д.С.,  ООО «Меркурий–В» |
| 10 | Обработка площадок против клещей | до 03.06. | Халтунен Д.С. |
| 11 | Приведение в порядок хоккейной коробки в  п. Суйда | Постоянный контроль до 05.06 | Жгун О.Ю.  Смирнова Е.К. |
| 12 | Оповещение населения о времени проведения праздника | до 03.06. | Музеи,  Гасюнас Г.А. |
| 13 | Организация праздничной торговли | 07.06. | Цыпленкова Л.А. |
| 14 | Обработка территории площадок от борщевика | до 05.06 | Жгун О.Ю. |
| 15 | Ремонт памятника Арине Родионовне  (с. Воскресенское) | до 05.06 | Халтунен Д.С. |
| 16 | Заказ транспорта для делегации Кобринского сельского поселения на карнавал в г. Гатчина | 07.06 | Халтунен Д.С. |
| 17 | Подготовка выступления делегации Кобринского сельского поселения на карнавале в г. Гатчина | до 06.06 | Градович А.А. |
| 18 | Организация питания для делегации | 07.06 | Халтунен Д.С. |
| 19 | Закупка и посадка цветов и вазонов на территории Кобринского сельского поселения | до 03.06 | Цыпленкова Л.А. |
| 20 | Уборка территорий у магазинов | до 05.06 | Цыпленкова Л.А., Предприниматели |
| 21 | - Организация рейдов по населенным пунктам  - Обеспечение правопорядка на время проведения празднований | 06.06  07.06 | 106 отдел полиции;  102 отдел полиции |