АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОБРИНСКОГО 	СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 	ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17 марта 2017 года 								№  76

«О мерах по обеспечению безаварийного пропуска

весеннего половодья на территории Кобринского

сельского поселения в 2017 году»

На основании Федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Кобринского сельского поселения и бесперебойного пропуска весеннего половодья 2017года

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- КЧС Кобринского сельского поселения   организовать контроль за состоянием уровня подъема воды на реках и водоемах Кобринского сельского поселения, где возможен значительный подъем уровня воды во время паводка.

- Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Кобринского сельского поселения в период подготовки и пропуска весеннего половодья 2017 г.

( Приложение № 1 ).

- Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кобринского сельского поселения					 Е.Д.Ухаров

Приложение № 1

к постановлению №  76 от 17.03.2017 г.

П Л А Н

мероприятий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на территории МО Кобринского

сельского поселения в период пропуска весеннего

половодья 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответствен- ный исполн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системы экстренного оповещения населения | До 01.04.2017 | КЧС и ПБ поселения, руководители ОЭ, старосты |
| 2 | Проверка готовности сил и средств по защите населения , животных и территорий от весеннего половодья | До 01.04.2017 | КЧС и ПБ поселения, руководители ОЭ, старосты |
| 3 | Контроль и прогнозирование разлива реки подтопления территорий, улиц, жилых домов. Своевременное информирование руководителей ОЭ и населения | Постоянно в период весеннего половодья | Оперативная группа КЧС поселения, старосты |
| 4 | Проверка состояния дорог и гидросооружений на территории поселения, принятие оперативных мер по их содержанию, очистке водопроводных труб и придорожных канав от посторонних предметов | До 01.04.2017г. | КЧС и ПБ поселения, руководители ОЭ, старосты |
| 5 | Проведение мероприятий по защите животных и сохранению кормов, по защите территории от заражения (загрязнения) минеральными удобрениями | До 10.04.2017г. | КЧС и ПБ поселения, руководители ОЭ, старосты |
| 7 | Подготовка транспортных средств для вывоза населения и имущества с подтапливаемых территорий | До 10.04.2017 г. | КЧС и ПБ поселения, руководители ОЭ, старосты |
| 8 | Подготовка ПВР для размещения населения, эвакуированного из мест подтопления | До 10.04.2017 г. | Начальники ПЭП |
| 9 | Проведение совещания с руководителями ОЭ и старостами по их работе и формированию актива для оказания помощи населению | 22.03.2017 | КЧС и ПБ поселения |
| 10 | Проведение разъяснительной работы с населением, проживающим в зонах возможного затопления, по доведению порядка действий в случае прорыва плотины | До 01.04.2017 | КЧС и ПБ поселения, старосты |