## исполнение
Приложение 4 к порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Кобринского сельского поселения
Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Кобринского сельского поселения за 2022 год.
(наименование муниципальной программы)
Исполнение Плана реализации муниципальных программ Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | С начала текущего года
|  | Запланированный объем финансирования | [5 empty] | Профинансировано
|  | (тыс. руб.) | [5 empty] | (тыс. руб.)
|  | Всего (согласно годовому плану) | Поквартальный план | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | % выполнения от поквартального плана | % выполнения от годового плана
(за 4 квартала)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ИТОГО по | 62484.63 | 62484.63 | 3656.52 | 21266.73 | 0 | 37561.38 | 62019.34 | 3656.52 | 21266.73 | 0 | 37096.09 | 100 | 100
Муниципальной программе
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации(муниципальных образований)" | 2903 | 2903 | 0 | 2757.9 | 0 | 145.1 | 2903 | 0 | 2757.9 | 0 | 145.1 | 100 | 100
1.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектовгазификации(проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 2903 | 2903 |  | 2757.9 |  | 145.1 | 2903 |  | 2757.9 |  | 145.1 | 100 | 100
2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | 2848.61 | 2848.61 | 324.7 | 1756.08 | 0 | 767.83 | 2846.75 | 324.7 | 1756.08 | 0 | 765.97 | 99.9347 | 99.9347
2.1 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 607.08 | 607.08 |  | 546.38 |  | 60.7 | 607.08 |  | 546.38 |  | 60.7 | 100 | 100
2.2 | Благоустройство сельских территорий | 1599.85 | 1599.85 |  | 1049.77 |  | 550.08 | 1597.99 |  | 1049.77 |  | 548.22 | 99.8837 | 99.8837
2.3 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 641.68 | 641.68 | 324.7 | 159.93 |  | 157.05 | 641.68 | 324.7 | 159.93 |  | 157.05 | 100 | 100
3 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | 491.52 | 491.52 | 81.1 | 356.12 | 0 | 54.3 | 485.86 | 81.1 | 356.12 | 0 | 48.64 | 98.8485 | 98.8485
3.1 | Оснащение мест (площадок)накоплениятвердых коммунальных отходов емкостями для накопления,контейнеры | 491.52 | 491.52 | 81.1 | 356.12 |  | 54.3 | 485.86 | 81.1 | 356.12 |  | 48.64 | 98.8485 | 98.8485
4 | Мероприятия, направленные на достиение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 11503.37 | 11503.37 | 3250.72 | 7101.93 | 0 | 1150.72 | 11503.37 | 3250.72 | 7101.93 | 0 | 1150.72 | 100 | 100
4.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | 11503.37 | 11503.37 | 3250.72 | 7101.93 |  | 1150.72 | 11503.37 | 3250.72 | 7101.93 |  | 1150.72 | 100 | 28.2588
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого экономического развития» | 457.86 | 457.86 | 0 | 0 | 0 | 457.86 | 457.86 | 0 | 0 | 0 | 457.86 | 100 | 100
1.1 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 425.8 | 425.8 |  |  |  | 425.8 | 425.8 |  |  |  | 425.8 | 100 | 100
1.2 | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 100 | 100
1.3 | Обучение и повышение квалификации работников | 22.06 | 22.06 |  |  |  | 22.06 | 22.06 |  |  |  | 22.06 | 100 | 100
2. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог" | 6139.1 | 6139.1 | 0 | 3529.79 | 0 | 2609.31 | 6139.1 | 0 | 3529.79 | 0 | 2609.31 | 100 | 100
2.1 | Содержание и уборка автомобильных дорог | 2042.12 | 2042.12 |  |  |  | 2042.12 | 2042.12 | 0 |  |  | 2042.12 | 100 | 100
2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 175 | 175 |  |  |  | 175 | 175 | 0 |  |  | 175 | 100 | 100
2.3 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 397.55 | 397.55 |  | 357.8 |  | 39.75 | 397.55 | 0 | 357.8 |  | 39.75 | 100 | 100
2.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 3524.43 | 3524.43 |  | 3171.99 |  | 352.44 | 3524.43 | 0 | 3171.99 |  | 352.44 | 100 | 100
3 | Комплекс процессных мероприятий "ЖКХ и благоустройство территории" | 22277.46 | 22277.46 | 0 | 2549.81 | 0 | 19727.65 | 22222.84 | 0 | 2549.81 | 0 | 19673.03 | 99.7548 | 99.7548
3.1 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 63.23 | 63.23 |  |  |  | 63.23 | 63.23 |  |  |  | 63.23 | 100 | 100
3.2 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 2374.91 | 2374.91 |  |  |  | 2374.91 | 2374.91 |  |  |  | 2374.91 | 100 | 100
3.3 | Организация уличного освещения | 9239.48 | 9239.48 |  |  |  | 9239.48 | 9239.48 |  |  |  | 9239.48 | 100 | 100
3.4 | Организация и содержание мест захоронений | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Мероприятия в области благоустройства | 6445.89 | 6445.89 |  |  |  | 6445.89 | 6445.89 |  |  |  | 6445.89 | 100 | 100
3.6 | Разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза, проектно-изыскательские работы | 651.9 | 651.9 |  |  |  | 651.9 | 597.31 |  |  |  | 597.31 | 91.626 | 91.626
3.7 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 719.49 | 719.49 |  |  |  | 719.49 | 719.49 |  |  |  | 719.49 | 100 | 100
3.8 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 1179.91 | 1179.91 |  | 1054.81 |  | 125.1 | 1179.9 |  | 1054.81 |  | 125.09 | 99.9992 | 99.9992
3.9 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Лен. области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий мун. образований Лен. области" | 550 | 550 |  | 495 |  | 55 | 550 |  | 495 |  | 55 | 100 | 100
3.10 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значенияв в рамках проведения мероприятия по благоустройству территории поселения | 1052.65 | 1052.65 |  | 1000 |  | 52.65 | 1052.63 |  | 1000 |  | 52.63 | 99.9981 | 99.9981
4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | 15122.37 | 15122.37 | 0 | 3215.1 | 0 | 11907.27 | 14719.22 | 0 | 3215.1 | 0 | 11504.12 | 97.3341 | 97.3341
4.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 5848.97 | 5848.97 |  |  |  | 5848.97 | 5518.28 |  |  |  | 5518.28 | 94.3462 | 94.3462
4.2 | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 2690.99 | 2690.99 |  |  |  | 2690.99 | 2618.53 |  |  |  | 2618.53 | 97.3073 | 97.3073
4.3 | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 199.58 | 199.58 |  |  |  | 199.58 | 199.58 |  |  |  | 199.58 | 100 | 100
4.4 | Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 6330.2 | 6330.2 |  | 3165.1 |  | 3165.1 | 6330.2 |  | 3165.1 |  | 3165.1 | 100 | 100
4.5 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значенияв в рамках проведения мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа | 52.63 | 52.63 |  | 50 |  | 2.63 | 52.63 |  | 50 |  | 2.63 | 100 | 100
5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта» | 670.41 | 670.41 | 0 | 0 | 0 | 670.41 | 670.41 | 0 | 0 | 0 | 670.41 | 100 | 100
5.1 | Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 177.21 | 177.21 |  |  |  | 177.21 | 177.21 |  |  |  | 177.21 | 100 | 100
5.2 | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 493.2 | 493.2 |  |  |  | 493.2 | 493.2 |  |  |  | 493.2 | 100 | 100
6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности» | 70.93 | 70.93 | 0 | 0 | 0 | 70.93 | 70.93 | 0 | 0 | 0 | 70.93 | 100 | 100
6.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 70.93 | 70.93 |  |  |  | 70.93 |  |  |  |  | 70.93
6.2 | Предупреждение и ликвидации последствий, чрезвычаных ситуаций и стихийныъ бействий природного и техногенного характера

## поясн.зап к отчету о реал МП
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к оперативному отчету о ходе реализации муниципальных программ Кобринского сельского поселения
за январь-декабрь 2022 года
Муниципальная программа
ответственный исполнитель: - Перчено СВ
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации(муниципальных образований)"
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектовгазификации(проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района ЛО
2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований ЛО | Проведение химической обработки по уничтожению борщевика Сосновского.
| Благоустройство сельских территорий | Благоустройство сквера на ул. Центральная, поселок Кобринское,ГМР ЛО
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Благоустройство сквера на ул. Центральная, поселок Кобринское,ГМР ЛО
3 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
| Оснащение мест (площадок)накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления | Поставка контейнеров ТБО
4 | Мероприятия, направленные на достиение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
| Реализация программ формирования современной городской среды | Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Кобринское, ул. Центральная, дома № 12А, 12Б
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого экономического развития»
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Выполнение работы по определению рыночной стоимости ЗУ;Топографическая съемка земельного участка;Кадастровые работы
| Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Мероприятия направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства
| Обучение и повышение квалификации работников | Оказание платных образовательных услуг
2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог"
| Содержание и уборка автомобильных дорог | Содержание и уборка автомобильных дорог
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"
| Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Подсыпка щебнем ул. Генерала Федорова от ул. Мельничная до д. 20 в д. Мельница; Ремонт трубопереездов в п. Высокоключевой
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая, п. Кобринское, Гатчинский р-н, ЛО
3 | Комплекс процессных мероприятий "ЖКХ и благоустройство территории"
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | Оплата жилищных услуг за свободное жилье
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Оказание услуг по организации работы муниципальных бань Кобринского сельского поселения в 2022 году; Подготовка инженерных сетей к осенне-зимнему периоду
| Организация уличного освещения | Организация уличного освещения
| Организация и содержание мест захоронений | Мероприятия в 2022 году не запланированы
| Мероприятия в области благоустройства | Благоустройство дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Суйда, ул. Центральная, дома 6, 8, 10, 12; Ремонт дворовой территории по адресу: п. Суйда, ул. Центральная, д. 8; Ремонт проезжей части, парковки и подъездов у дома 92 в д. Меньково; Благоустройство территории (спил деревьев, убока контейнеров и детских площадок)
| Разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза, проектно-изыскательские работы | Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений;пуско-наладочные работы
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Формирование фонда капитального ремонта
| Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Оборудование для баскетбольной площадки в п.Кобринское
| Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Лен. области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий мун. образований Лен. области" | Приобретение и установка тренажеров, обустройство футбольного поля на ул. Пролетарская в пос. Карташевская; Обустройство уличного освещения 2-ой линии в д. Кобрино от д. 2а до д. 86
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значенияв в рамках проведения мероприятия по благоустройству территории поселения | Приобретение и установка элементов детской площадки д. Меньково
4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий»
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Деятельность 7-ми структурных подразделений 3 Дома Культуры и 4 Библиотеки
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Регулярная книговыдача, проведение выставок, показ фильмов
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом
| Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значенияв в рамках проведения мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа | Учреждения культуры находятся в оперативном управлении от Администрации Кобринского сельского поселелния, обеспечение жизнедеятельности объектов не предоставляется возможным. Инфрастуктура используется в рамках проведедния мероприятий
5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта»
| Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Организация спортивно-досуговых мероприятий
| Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Трудоустройство несовешеннолетних граждан в летний период
6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности»
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации;средства пожаротушения, информационные знаки
Ответственный исполнитель: ____Перченко СВ__16.02.2023__________________________
Фамилия И.О. дата подпись

## итог.отчет о вып плана реал МП
Приложение 5 к порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Кобринского сельского поселения
Форма итогового отчета о выполнении Плана реализации муниципальной программы Кобринского сельского поселения.
Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Кобринского сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
(наименование муниципальной программы)
Наименование программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Годы реализации муниципальной программы 2022 - 2025 г.г.
(с указанием порядкового номера) | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024год |  |  | 2025 год
| план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Итого по | 62484.63 | 62019.34 | 99.26%
Муниципальной программе
(название)
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации(муниципальных образований)" | 2903 | 2903 | 100%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектовгазификации(проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 2903 | 2903 | 100%
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | 2848.61 | 2846.75 | 99.93%
Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 607.08 | 607.08 | 100%
Благоустройство сельских территорий | 1599.85 | 1597.99 | 99.88%
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 641.68 | 641.68 | 100%
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | 491.52 | 485.86 | 98.85%
Оснащение мест (площадок)накоплениятвердых коммунальных отходов емкостями для накопления | 491.52 | 485.86 | 98.85%
Мероприятия, направленные на достиение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 11503.37 | 11503.37 | 100%
Реализация программ формирования современной городской среды | 11503.37 | 11503.37 | 100%
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого экономического развития» | 457.86 | 457.86 | 100%
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 425.8 | 425.8 | 100%
Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 10 | 10 | 100%
Обучение и повышение квалификации работников | 22.06 | 22.06 | 100%
Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог" | 6139.1 | 6139.1 | 100%
Содержание и уборка автомобильных дорог | 2042.12 | 2042.12 | 100%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 175 | 175 | 100%
Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 0 | 0 | 0%
Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 397.55 | 397.55 | 100%
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 3524.43 | 3524.43 | 100%
Комплекс процессных мероприятий "ЖКХ и благоустройство территории" | 22277.46 | 22222.84 | 99.75%
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 63.23 | 63.23 | 100%
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 2374.91 | 2374.91 | 100%
Организация уличного освещения | 9239.48 | 9239.48 | 100%
Организация и содержание мест захоронений | 0 | 0 | 0%
Мероприятия в области благоустройства | 6445.89 | 6445.89 | 100%
Разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза, проектно-изыскательские работы | 651.9 | 597.31 | 91.63%
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 719.49 | 719.49 | 100%
Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 1179.91 | 1179.9 | 100%
Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Лен. области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий мун. образований Лен. области" | 550 | 550 | 100%
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значенияв в рамках проведения мероприятия по благоустройству территории поселения | 1052.65 | 1052.63 | 100%
Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | 15122.37 | 14719.22
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 5848.97 | 5518.28 | 94.35%
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 2690.99 | 2618.53 | 97.31%
Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 199.58 | 199.58 | 100%
Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 6330.2 | 6330.2 | 100%
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значенияв в рамках проведения мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа | 52.63 | 52.63 | 100%
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта» | 670.41 | 670.41
Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 177.21 | 177.21 | 100%
Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 493.2 | 493.2 | 100%
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности» | 70.93 | 70.93
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 70.93 | 70.93 | 100%

## аналит.записка к отчету
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к итоговому отчету о выполнении Плана реализации муниципальной программы Кобринского сельского поселения
за 2022 год
Объем фактического финансирования муниципальной программы по итогам составил 62484,63тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Кобринского сельского поселения - 37561,38 тыс. рублей;
- средства бюджета Гатчинского муниципального района - тыс. рублей;
- средства бюджета Ленинградской области - 21266,73 тыс. рублей;
- средства Федерального бюджета - 3656,52 тыс. рублей;
В том числе по мероприятиям муниципальной программы отразить в порядке убывания исполнения (%)):
№ | Наименование муниципальной программы | Итого | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | Средства бюджета Ленинградской области | Средства Федерального бюджета | Внебюджетные источники | % исполнения
1. | Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Кобринского сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 62019.34 | 37096.09 | 21266.73 | 3656.52 | 0 | 100
Ответственный исполнитель: Перченко С.В. 16.02.2023 ___________________ .
Фамилия И.О. дата подпись

## оценка эф МП
Приложение 6 к порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Кобринского сельского поселения
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Кобринского сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год.
№ | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение индикатора | 2022 год |  |  | 20___ год |  |  | 20___ год |  |  | ответственный исполнитель
п/п |  |  |  | (на начало реализации муниципальной программы) | Плановое значение индикатора, | Фактическое значение индикатора, | Уровень достижения индикатора | Плановое значение индикатора, | Фактическое значение индикатора, | Уровень достижения индикатора | Плановое значение индикатора, | Фактическое значение индикатора, | Уровень достижения индикатора
[5 empty] | Ипn | Ифn | Ифn | Ипn | Ифn | Ифn | Ипn | Ифn | Ифn
[7 empty] | Эn = ── x 100 |  |  | Эn = ── x 100 |  |  | Эn = ── x 100
[7 empty] | Ипn |  |  | Ипn |  |  | Ипn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации(муниципальных образований)"
1.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектовгазификации(проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района ЛО | кол-во | 1 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | Гришечкина-Макова НЮ
2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"
2.1 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Проведение химической обработки по уничтожению борщевика Сосновского. | Га | 37 | 43.33 | 43.33 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
2.2 | Благоустройство сельских территорий | Благоустройство сквера на ул. Центральная, поселок Кобринское,ГМР ЛО | услуг | 0 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
2.3 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Благоустройство сквера на ул. Центральная, поселок Кобринское,ГМР ЛО | услуг | 0 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
3 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
3.1 | Оснащение мест (площадок)накоплениятвердых коммунальных отходов емкостями для накопления | Поставка контейнеров ТБО | шт | 0 | 16 | 16 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
4 | Мероприятия, направленные на достиение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
4.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Кобринское, ул. Центральная, дома № 12А, 12Б | шт | 0 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого экономического развития»
1.1 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Выполнение работы по определению рыночной стоимости ЗУ;Топографическая съемка земельного участка;Кадастровые работы | Мероприятия | 1 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | Гришечкина-Макова НЮ
1.2 | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Мероприятия направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | Мероприятия | 1 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | Титов ВЛ
1.3 | Обучение и повышение квалификации работников | Оказание платных образовательных услуг | кол-во | 4 | 4 | 4 | 100% | [6 empty] | Гришечкина-Макова НЮ
2. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог"
2.1 | Содержание и уборка автомобильных дорог | Содержание и уборка автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
2.3 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
2.4 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Подсыпка щебнем ул. Генерала Федорова от ул. Мельничная до д. 20 в д. Мельница; Ремонт трубопереездов в п. Высокоключевой | Мероприятия | 0 | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
2.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая, п. Кобринское, Гатчинский р-н, ЛО | ШТ | 0 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
3 | Комплекс процессных мероприятий "ЖКХ и благоустройство территории"
3.1 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Оплата жилищных услуг за свободное жилье | Мероприятия | 1 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | Гришечкина-Макова НЮ
3.2 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Оказание услуг по организации работы муниципальных бань Кобринского сельского поселения в 2022 году; Подготовка инженерных сетей к осенне-зимнему периоду | Мероприятия | 2 | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | Гришечкина-Макова НЮ
3.3 | Организация уличного освещения | Организация уличного освещения | Квт | 647.6 | 647.6 | 647.6 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
3.4 | Организация и содержание мест захоронений | Мероприятия в 2022 году не запланированы | кол-во | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | Гришечкина-Макова НЮ
3.5 | Мероприятия в области благоустройства | Благоустройство дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Суйда, ул. Центральная, дома 6, 8, 10, 12; Ремонт дворовой территории по адресу: п. Суйда, ул. Центральная, д. 8; Ремонт проезжей части, парковки и подъездов у дома 92 в д. Меньково; Благоустройство территории (спил деревьев, убока контейнеров и детских площадок) | Га | 49 | 49 | 49 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
3.6 | Разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза, проектно-изыскательские работы | Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений;пуско-наладочные работы | Мероприятия | 1 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | Гришечкина-Макова НЮ
3.7 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Формирование фонда капитального ремонта | тыс.руб | 1772.3 | 719.49 | 719.49 | 100% | [6 empty] | Голдобина МС
3.8 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Оборудование для баскетбольной площадки в п.Кобринское | Мероприятия | 0 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
3.9 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Лен. области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий мун. образований Лен. области" | Приобретение и установка тренажеров, обустройство футбольного поля на ул. Пролетарская в пос. Карташевская; Обустройство уличного освещения 2-ой линии в д. Кобрино от д. 2а до д. 86 | Мероприятия | 0 | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
3.10 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значенияв в рамках проведения мероприятия по благоустройству территории поселения | Приобретение и установка элементов детской площадки д. Меньково | Мероприятия | 0 | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий»
4.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Деятельность 7-ми структурных подразделений 3 Дома Культуры и 4 Библиотеки | мероприятия | 100 | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | директор МКУ
4.2 | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Регулярная книговыдача, проведение выставок, показ фильмов | мероприятия | 100 | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | директор МКУ
4.3 | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом | кол-во | 18 | 18 | 18 | 100% | [6 empty] | директор МКУ
4.4 | Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | % | 100 | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | директор МКУ
4.5 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значенияв в рамках проведения мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа | Учреждения культуры находятся в оперативном управлении от Администрации Кобринского сельского поселелния, обеспечение жизнедеятельности объектов не предоставляется возможным. Инфрастуктура используется в рамках проведедния мероприятий | мероприятия | 1 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | директор МКУ
5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта»
5.1 | Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Организация спортивно-досуговых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | Зеленкова АВ
5.2 | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Трудоустройство несовешеннолетних граждан в летний период | чел | 20 | 20 | 20 | 100% | [6 empty] | Кузнецова ЕВ
6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности»
6.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации;средства пожаротушения, информационные знаки | кол-во | 2 | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | Лебедева ВА

## Аналит.записка к оценке
Приложение 7 к порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Кобринского сельского поселения
Аналитическая записка к оценке эффективности муниципальной программы
__________________________________________________________
(название муниципальной программы)
Муниципальная программа «_________» (название муниципальной программы). Индекс эффективности Iэ = ____%.
Приложение 7 к порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Кобринского сельского поселения
Аналитическая записка к оценке эффективности муниципальной программы
Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Кобринского сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
(название муниципальной программы)
Муниципальная программа « Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Кобринского сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Индекс эффективности Iэ = 100 %.
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ.
Показатели:
1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации(муниципальных образований)"
1) Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района ЛО - исполнен на 100 %;
2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"
1) Проведение химической обработки по уничтожению борщевика Сосновского.- исполнен на 100%;
2) Благоустройство сквера на ул. Центральная, поселок Кобринское,ГМР ЛО -исполнен на 100 %;
3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
1) Поставка контейнеров ТБО - исполнен на 100 %;
4. Мероприятия, направленные на достиение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
1) Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Кобринское, ул. Центральная, дома № 12А, 12Б - исполнено на 100 %.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Показатели:
1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого экономического развития»
1) Выполнение работы по определению рыночной стоимости ЗУ;Топографическая съемка земельного участка;Кадастровые работы - исполнен на 100%;
2) Мероприятия направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства -исполнен на 100 %;
3) Оказание платных образовательных услуг - исполнено на 100%;
2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого экономического развития»
1) Содержание и уборка автомобильных дорог,подсыпка щебнем - исполнено на 100%;
2) Ремонт автомобильных дорог - исполнен на 100 %;
3. Комплекс процессных мероприятий "ЖКХ и благоустройство территории"
1) Оплата жилищных услуг за свободное жилье - исполнено на 100%;
2) Оказание услуг по организации работы муниципальных бань -исполнен на 100%;
3) Организация уличного освещения - исполнено на 100%;
4) Благоустройство дворовой территории - исполнено на 100%;
5) Техническое обслуживание наружных газопроводов, - исполнено на 100 %;
6) Формирование фонда капитального ремонта - исполнено на 100%;
7) Оборудование для детских и спортивных площадок - исполнено на 100%;
4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий»
1) Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом
5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта»
1) Организация спортивно-досуговых мероприятий - исполнено на 100%;
2) Трудоустройство несовешеннолетних граждан в летний период - исполнено на 100%;
6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности»
1) Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации;средства пожаротушения, информационные знаки - исполнено на 100%;
В результате расчетов согласно методики оценки эффективности реализации программ индекс эффективности мероприятий,направленных на достижение целей равен 100% - мероприятия реализуются эффективно.
Дата предоставления ______________
заместитель начальника отдела учета и отчетности ________________ (Перченко С.В.)
(указать название структурного подразделения и должность руководителя) (подпись) (расшифровка)

## Лист1
Администрация Кобринского сельского поселения
Отчет о реализации муниципальной программы 2022 год